## Sheet1
库房管理 | 库房列表 | 一张表的增删改查 |  | 褚浩文 | 下周末前
| 库区管理 | 增删改查。查询货位并指定货位，指定选择库房 | 后台需要确定被指定的货位的长，宽，高，type一致，且stockCount为0可以修改库区 | 褚浩文
| 库位管理 | 查询，修改是否激活， | 不可以删除或者插入，在创建库房的时候手动插入数据 | 褚浩文
库存管理 | 货位查询 | 直接查询stock表中的数据，查看本托明细； 出库 | 查看明细时，查看stock信息，同一个页面上下面是列表显示明细列表， 出库时直接出所有明细即整托出库 | 金锋 | 下周末前
| 货位明细查询 | 直接查询stock_detail中的数据。仅出本垛中的一类， |  | 金锋
任务管理 | 任务查询 | 查询Core_task，查看明细（Core_task_param） |  | 金锋
| 出入库明细查询查询表Core_task_param |  |  | 金锋
物料管理 | 物料查询 | core_item增查，禁用 |  | 杨鑫龙 | 下周末前
| 物料分类管理 | Core_classify，增删改查，选择增加或者删除类别 选择库区，设置优先级 |  | 杨鑫龙
盘库单管理 | 盘库单查询 | 创建盘库单，选择库位。选择物料盘库
盘库审核
入库单管理 | 入库单查询 | 添加入库单，查看入库明细 | 下发入库单
| 入库明细查询 | 入库单明细
出库单管理 | 出库单查询 | 添加出库单， | 添加明细，总数 从订单中生成出库单，选择订单 选择出库明细// 可以通过选择出库货位
出库订单管理 | 出库订单 | 添加出库订单，添加明细 | 相同可以生成多条明细
日志管理 | wms操作日志 | 每页100行
| wcs系统日志 | 每页100行
| 其他系统交互日志 | 每页100行
流水管理 | 任务流水
物料明细流水
wcs
| wcs整体流程 | 从生成wms任务到，到执行完成，最后垛机传输线任务完成 | 模拟走完整个流程 | 张振辉 | 下周末前
| wcs客户端 | 传输线监控，垛机监控，wcs待执行任务列表 |  | 李志强 | 下周末前
采购入库单 | 订单查询 | nc 根据要求同步任务，根据接口查询来源单 |  | 入库需要进行完成确认
| 入库单生成 | 选择一个订单生成入库单，可以修改数量与和批次。完成后需要手动点击入库状态为完成 | 后台定时任务上面nc系统
生产原料回库单 |  | 入库单列表，创建入库单和入库明细， | 在pda上面选择入库单，入库明细，绑定条码，输入数量入库
销售退库单 |  | 在出库单列表选择一个销售订单生成销售退单，带出所有明细， | pda上面选择明细退货退货入库单回库
抽检回库 |  | 在批次列表中点击一条记录生成抽检回库单
生产领料出库单 |  | nc列表中同步领料任务，列表
列表根据领料任务生成领料单
成品销售出库 |  | nc列表中同步领料任务，列表
列表根据领料任务生成领料单
抽检出库 |  | AQ在批次列表中选择一个批次进行生成抽验出库单，并且出库
采购退货出库 |  | 销售出库列表中选择一个销售出库单，生成采购退库单
复检出库 |  | 根据批次生成复验出库单
原料报废出库 |  | 生成报废单用户根据要求选择批次数量